## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Set up Development Environment | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2
Implement Room 1 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 7
Implement Room 2 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 7
Implement Room 3 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 7
Implement Room 4 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 7
Write Project Report | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 7